## 每周排期
排期日期
2018年07月30日 至 2018年08月03日
需求项 | 开发人员 | 开发周期 | 开发检验进度 | 优先度 | 需求进度节点 | Ext
(1) 关于我们 | 姚波 | 周一 | ü
[8 empty] | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | status | ü | ×
(2) 定惠保移动端备案页面 | 姚波 | 周一 | ü |  |  |  | 冯立灿 | ü | ü | ü |  | ü
(2) 定惠保深爱保备案页面 | 冯立灿 | 周一 | ü |  |  |  | 张柯达 | ü | ü
[7 empty] | 胡凯 | ü | ü | ü | ü | ü
(3) python2.6升级至2.7方案以及流程 | 张柯达 | 周一 | × |  |  |  | 彭帅 | ü | ü | ü
[7 empty] | 姚波 | ü | ü |  | ü | ü
(4) 复星联合康乐e生含身故版 | 胡凯 | 周一至周三
(5) 深爱保微信网页端前端工作 | 彭帅 | 周一至周三
(5) 深爱保微信网页端后端联调工作 | 冯立灿 | 周一至周三
(6) 静态资源服务器、移动端官网搬迁方案 | 张柯达 | 周二
(7) 预警系统 | 冯立灿 | 周一至周二 | ü
(7) 预警系统 - 服务器监控 | 张柯达 | 周二
(8) 赠险拉新活动前端工作 | 姚波 | 周四至周五
(8) 赠险拉新活动后端工作 | 胡凯 | 周四至周五
(9) 准备深爱保上线的资料 | 冯立灿 | 周五
(10) 优化cps合作跳链-针对小雨伞产品 | 姚波 | 周二 | ü
(11) 非代理渠道投保增强版隐藏【居住地址无法选择】字段 | 冯立灿 | 周二 | ü |  |  | 急¦已更新线上
(12) 迁移移动端官网至120.79.218.236 | 冯立灿 | 周三 | ü |  | 已迁移
(13) 增强版订单状态接口【与小雨伞对接】 | 冯立灿 | 周三 | ü |  |  | 业务急¦已更新线上

## 唐僧保3.3
序项 | 需求内容简述 | 开发负责 | 状态 | 需求进度节点 | Ext
1 | 非代理渠道投保增强版隐藏【居住地址无法选择】字段 | 冯立灿 | ü |  | 加急处理，已更新线上
2 | 信诚体检报告【唐僧保-小雨伞-信诚】 | 冯立灿 |  | 验证中
3 | 增强版订单状态接口【与小雨伞对接】 | 冯立灿 |  | 验证中
4 | 之前的保单身份证选长期是错误的，短信通知客户修改 | 冯立灿
5 | 受益人选择出生证，默认长期，无需选择证件有效期 | 彭帅

## 开发团队
3+2+1模式
后端工程师 | 前端工程师 | 测试工程师
冯立灿 | 彭帅 | 林助
张柯达 | 姚波
胡凯