## 每周排期
排期日期
2018年07月30日 至 2018年08月03日
需求项 | 开发人员 | 开发周期 | 开发检验进度 | 优先度 | 需求进度节点 | 备注
(1) 关于我们 - 前端页面 | 姚波 | 周一 | ü
(1) 关于我们 - 后端接口 | 胡凯 | 周一
[8 empty] | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | status | ü | × | ~
(2) 定惠保移动端备案页面 | 姚波 | 周一 | ü |  |  |  | 冯立灿 | ü | ü | ü | ü | ü | 说明 | 完成 | 没开发或严重超时 | 开发中
(2) 定惠保深爱保备案页面 | 冯立灿 | 周一 | ü |  |  |  | 张柯达 | ü | ü
[7 empty] | 胡凯 | ü | ü | ü | ü | ü
(3) python2.6升级至2.7方案以及流程 | 张柯达 | 周一 | ü |  |  |  | 彭帅 | ü | ü | ü
[7 empty] | 姚波 | ü | ü | ü | ü | ü
(4) 复星联合康乐e生含身故版 | 胡凯 | 周一至周三 | ü
(5) 深爱保微信网页端前端工作 | 彭帅 | 周一至周三
(5) 深爱保微信网页端后端联调工作 | 冯立灿 | 周一至周三
(5) 深爱保微信网页端前端开发 - 【邀请】 | 姚波 | 周三 | ü
(6) 静态资源服务器、移动端官网搬迁方案 | 张柯达 | 周二 | ü
(7) 预警系统 | 冯立灿 | 周一至周二 | ü
(7) 预警系统 - 服务器监控 | 张柯达 | 周二 | ü
(8) 定寿推广费结算 | 张柯达 | 周三至周五
(9) 赠险拉新活动前端工作 | 姚波 | 周四至周五 | × |  |  | 暂不开发
(9) 赠险拉新活动后端工作 | 胡凯 | 周四至周五 | × |  |  | 暂不开发
(10) 准备深爱保上线的资料 | 冯立灿 | 周五 | ~
(11) 优化cps合作跳链-针对小雨伞产品 | 姚波 | 周二 | ü
(12) 非代理渠道投保增强版隐藏【居住地址无法选择】字段 | 冯立灿 | 周二 | ü |  |  | 急¦已更新线上
(13) 迁移移动端官网至120.79.218.236 | 冯立灿 | 周三 | ü |  | 已迁移
(14) 增强版订单状态接口【与小雨伞对接】 | 冯立灿 | 周三 | ü |  |  | 业务急¦已更新线上
(15) 之前的保单身份证选长期是错误的，短信通知客户修改 | 胡凯 | 周四 | ~ |  |  | 待发送
(17) 神策后端埋点 | 胡凯 | 周五 | ~ |  |  | 周一完成
(18) 一保到位 - api加解密模块 | 冯立灿 | 周五 | ü
(19) CDN资源服务器搬迁至120.79.218.236 | 冯立灿 | 周四 | ü
[7 empty] | 已排期 | ü | 待排期 | ~
排期日期 | [7 empty] | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
2018年08月06日 至 2018年08月10日 | [6 empty] | 冯立灿 | ü | ü | ü | ü | ü
(1) 受益人选择出生证，默认长期，无需选择证件有效期 | 彭帅 | 周一 | ü |  |  |  | 张柯达 | ü | ü | ü | ü | ü
[7 empty] | 胡凯 | ü | ü | ü | ü | ü
(2) 联调并校验深爱报所有接口 | 冯立灿 | 周一至周二 | ü |  |  |  | 彭帅 | ü | ü | ü | ü | ü
(2) 配置深爱保1.0的入口至深爱保2.0 | 冯立灿 | 周二 | ü |  |  |  | 姚波 | ü | ü | ü | ü | ~
(3) 深爱保页面查漏不缺、联调接口以及问题修补 | 彭帅 | 周一至周二 | ü
(3) 深爱保页面查漏不缺、联调接口以及问题修补 | 姚波 | 周一至周二 | ü
(4) 找新良、老石核对校验推广费结算程序的准确性 | 张柯达 | 周一 | ü
(5) 神策埋点补充 | 胡凯 | 周一 | ü
(6) 补充深爱保上线以及唐僧保V3.3更新资料 | 冯立灿 | 周二 | ü |  | 延迟至周三
(7) 产品以及购买流程页面平台化之产品详情页面 - 前端页面开发 | 彭帅 | 周三至周五 | × |  | 暂定
(7) 产品以及购买流程平台化之产品详情页面 - 后端接口开发 | 胡凯 | 周二至周五 | × |  | 暂定
(7) 产品以及购买流程平台化之产品详情页面 - 管理端开发 | 张柯达 | 周二至周五 | × |  | 暂定
(8) 一保到位对接 | 冯立灿 | 周三至周五
(9) 小雨伞五款cps合作产品的详情页面 - A端 | 姚波 | 周二至周四
(10) 更新A端以及C端系统 |  | 周五以及周六晚 | ü
(11) 618短信 | 冯立灿 | 周五 | ü
(12) 深爱保客服以及理赔模块修改 | 姚波 | 周四 | ü
排期日期
2018年08月03日 至 2018年08月17日
(1) 康乐B产品前端投保全流程开发工作 | 彭帅 | 周一至周二 | ~ |  |  | 需要老石沟通，将对接推至我司对接 | 已排期 | ü | 待排期 | ~
[8 empty] | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
(2) 康乐C产品前端投保全流程开发工作 | 彭帅 | 周三至周四 | ü |  |  | 提至测试阶段 | 冯立灿 | ü | ü | ü | ü | ü
[7 empty] | 张柯达 | ü | ü | ü | ü | ü
(3) 乐享产品前端投保全流程开发工作 | 姚波 | 周一至周三 | ~ |  |  | 乐享基础班对接OK，家庭版待后端接口支持 | 胡凯 | ü | ü | ü | ü | ü
[7 empty] | 彭帅 | ü | ü | ü | ü
(4) 康乐、乐享产品前端接口以及联调 | 胡凯 | 周一至周四 | ~ |  |  | 乐享家庭版需要改动：支持多个被保人 | 姚波 | ü | ü | ü |  | ü
(5) 结算明细里保费下方加一行投保人的显示 - 前端 | 彭帅 | 周一 | ü
(5) 结算明细里保费下方加一行投保人的显示 - 后端 | 冯立灿 | 周一 | ü
(6) 深爱保暂不可提现添加明细列表 - 前端 | 姚波 | 周五 | ü
(6) 深爱保暂不可提现添加明细列表 - 后端 | 柯达 | 周一 | ü
(7) 客户体检完可支付时通知提醒代理人，让代理人指引客户付费 | 柯达 | 周二 | ü |  |  | 待测试验证
(8) 慕再增值服务，一个帐号有几张保单就可以享受几次服务，可以自由选择某一张保单的服务 - 后端接口 | 柯达 | 周三 | ü
(8) 慕再增值服务，一个帐号有几张保单就可以享受几次服务，可以自由选择某一张保单的服务 - 后端接口 | 姚波 | 周三 | ü
(9) 一保到位标准版对接接口 | 冯立灿 | 周二至周五 | ü |  |  | 对接至标准版支付流程步骤
(10) 定时关闭贞爱订单 | 冯立灿 | 周一 | ü
(11) 去掉A端团队列表的渠道号渲染 | 彭帅 | 周一 | ü
(12) A、C端微信提醒通知 | 柯达 | 周三至周五 | ~ |  |  | 待核对测试
(13) 神测数据收尾工作 | 胡凯 | 周五 | ü
(14) 国富定寿对接文档 | 柯达 |  |  |  |  | 过目国富对接文档
排期日期
2018年08月20日 至 2018年08月24日
[7 empty] | 已排期 | ü | 待排期 | ~
(1) 核对提醒通知(A&C端) | 周一 | 柯达 |  |  |  | 缺省代理人指引客户支付页面 |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
(1) 核对提醒通知(A&C端) | 周一 | 立灿 |  |  |  |  | 冯立灿 | ü | ü | ü | ü | ü
[7 empty] | 张柯达 | ü | ü | ü | ü | ü
(2) 核对推广费结算 | 周一 | 柯达 |  |  |  | 该功能在周二上 | 胡凯 | ü | ü | ü | ü | ü
[7 empty] | 彭帅 | ü | ü | ü | ü | ü
(3) 康乐e生B款api对接 | 周一至周二 | 胡凯 |  |  |  | 周一提醒老石推进复星 | 姚波 | ü | ü | ü | ü | ü
(4) 康乐e生C款 bug修改 | 周一 | 彭帅
(5) 定惠保、康乐三级市联使用平台化统一接口 | 周一 | 彭帅
(5) 复星乐享e生使用平台化接口 | 周一 | 姚波 |  |  |  | 地址接口经重新统一(统一一个接口返回省市区)
(6) 系统支持多个被保人 - 唐僧保接口 | 周三 | 立灿 |  |  |  | 乐享e生家庭版多个被保人
(6) 系统支持多个被保人 - 唐僧保接口 | 周三 | 胡凯
(6) 系统支持多个被保人 - 深爱保接口 | 周三 | 柯达
(6) 系统支持多个被保人 - 有关被保人页面修改 | 周四 | 姚波 |  |  |  | 页面布局需要改动 - 设计
(7) 所有对接的产品核保报文修改 | 周四 | 彭帅 |  |  |  | 定寿、康惠保、定惠保
(8) 康乐e生B款 - 前端页面和接口对接 | 周四至周五 | 彭帅
(9) 更新唐僧保、深爱保 | 周二 | 冯立灿、彭帅
(10) 深爱保付款通知 - 代理人指导客户付款页面 | 周二 | 姚波 |  |  |  | 缺省代理人指引客户支付页面
(11) 乐享e生家庭版核保页面 | 周五 | 姚波
(12) 产品详情页之数据结构构建 | 周一 | 立灿
(13) 产品详情页之管理端页面开发 | 周二、周四、周五 | 柯达
(14) 保额计算器页面开发 | 周二至周三 | 彭帅
(15) 保额计算器接口 | [5 empty] | 待定
(16) 产品购买结果页面 - 成功¦失败 | 周三 | 姚波 |  |  |  | 需要推进设计设计
(17) 一保到位 - 祯爱定寿 | 周一、周四、周五 | 冯立灿 |  |  |  | 已经在付款流程，该周对完标准版整个流程

## 项目节点管理
项目节点管理
需求节点名称 | 启动时间 | 进度节点 | 备注 | 跟进人 | 是否完成 | 完成时间 | 节点修改时间
中信保成获取慕再体检报告 | 2018-08-01 | 信诚测试中 | 信诚测试环境验收中，等待反馈测试结果 | 黄新良、冯立灿 | 未完成 |  | 2018-08-05
长险前置机最新文档-地区码表增加 | 2018-08-01 | 信诚测试中 | 信诚测试环境验收中，等待反馈测试结果 | 黄斯凡、冯立灿 | 未完成 |  | 2018-08-05
唐僧保V3.3 | 2018-07-25 | 已上线 | 更新至生产 | 冯立灿 | 已完成 |  | 2018-08-11
深爱保V2.0 |  | 已上线 | 更新至生产 | 冯立灿 | 已完成 |  | 2018-08-10
深爱保bug修复 | 2018-08-17 | 已上线 | 修复登录失败引导、去除团队渠道号、认证信息入库 | 冯立灿 | 已完成 |  | 2018-08-19

## 唐僧保3.3
序项 | 需求内容简述 | 需求添加时间 | 状态 | 需求进度节点 | 备注
1 | 非代理渠道投保增强版隐藏【居住地址无法选择】字段 |  | ü | 已完成 | 加急处理，已更新线上
2 | 信诚体检报告【唐僧保-小雨伞-信诚】 |  |  | 测试中 | 信诚测试环境验收中，等待反馈测试结果 | 需求进度节点List
排期中
3 | 增强版订单状态接口【与小雨伞对接】 |  | ü | 已完成 |  | 验证中
已更新
4 | 之前的保单身份证选长期是错误的，短信通知客户修改 |  |  | 已完成 | 客服与信诚校验抽样数据，待信诚反馈后再发送 | 开发完成
5 | 受益人选择出生证，默认长期，无需选择证件有效期 |  | ü | 开发完成 | 待更新
6 | 关于我们页面优化 |  | ü | 已更新
7 | 初级预警系统 |  | ü | 已更新
8 | 非代理渠道投保增强版隐藏【居住地址无法选择】字段 |  |  | 已更新 | 加急处理，已更新线上
9 | 移动端官网以及资源服务器搬迁 - 解决音频流量过大 |  | ü | 已更新

## 唐僧保3.4
序项 | 需求内容简述 | 需求添加时间 | 优先级 | 状态 | 需求进度节点 | 备注
1 | 标准版下单、增强版体检通过之后15天内没有支付就关闭订单 | 2018.8.6 | 2 | 开发完成
2 | 投保攻略——攻略/定期寿险的头图链接跳的是旧的定寿聚合页，改为新的定寿聚合页 | 2018.8.6 | 2 | 已完成
3 | 618活动奖品发放短信 | 2018.8.6 | 1 | 已完成
4 | 信诚受益人信息错误修改短信 | 2018.8.7 | 1 | 已完成
5 | 慕再增值服务，一个帐号有几张保单就可以享受几次服务，可以自由选择某一张保单的服务 | 2018.8.10 | 1 | 已完成
6 | 小雨伞cps合作数据回调 |  |  | 开发完成
| 提醒通知 |  |  | 开发中

## 深爱保2.1
序项 | 需求内容简述 | 需求添加时间 | 状态 | 需求进度节点 | 备注
1 | 小雨伞五款cps合作产品的详情页面 - A端 | 2018-08-06 |  | 开发完成
2 | 增强版客户投保完成后，增加提示客户需要准备什么财务资料，而不是直接跳唐僧保个人中心，并且通知代理人客户应准备什么资料 | 2018.8.10 | 1 |  | 推进页面设计
3 | 客户体检完可支付时通知提醒代理人，让代理人指引客户付费 | 2018.8.10 | 1 | 开发完成
4 | 启用新二级域名，例如s.yi-insurance.com，旧域名可以继续使用，避免被普通客户找到深爱保 | 2018.8.10 | 2
5 | 结算明细里保费下方加一行投保人的显示 | 2018.8.10 | 2 | 开发完成
6 | 希望点击“暂不可提现”能增加进入“未结算明细”，甚至增加未结算原因，例如原因可以是未回访（通过读取回访日期是否为空）、未到结算日期（通过计算是否过犹豫期是否回访综合判定）、结算中（应结算时显示） | 2018.8.10 | 2 | 开发完成

## 深爱保2.0
此版本为深爱保微信网页版
序项 | 需求内容简述 | 需求添加时间 | 优先级 | 状态 | 需求进度节点 | 备注

## 开发团队
3+2+1模式
后端工程师 | 前端工程师 | 测试工程师
冯立灿 | 彭帅 | 林助
张柯达 | 姚波
胡凯